- 99年普查設計重要改進

一、健全普查名冊：以前次普查母體為主，賡續蒐集農漁主管機關最新農林漁牧業經營者資訊，及擴大連結農業資源相關公務檔案，並透過試驗調查與農業相關抽樣調查，確實掌握及更新普查母體資訊。

二、精進普查問項：為應當前農業政策需求，除維持普查表基本問項外，另簡化戶內人口特性及耕地查填方式，並強化勞動力投入、農業轉型、收入狀況、生產情形及安全農藥使用等農業資訊蒐集，以提升普查應用價值。

三、充實臨時普查組織人力：依據上次（94年）普查檢討，部分鄉（鎮、市、區）普查所係以主任秘書指揮協調普查業務，然受員額限制多未擔任普查職務，故為順利推動地方普查業務，落實普查組織功能，本次普查對於普查家數達4,000家以上之普查所，增設副主任1人，以有效推動普查指揮、監督及動員功能。另依普查規模及實務調整普查組織人力，明確劃分普查人員權責，以健全臨時普查組織，提升普查資料品質與效率。

四、編製普查重點手冊與訪查標準作業程序：為改善調查人員訪查經驗不足現象，與降低訪查之人為誤差，本次普查特依實地判定訪查作業，訂定訪查標準作業程序；另由於普查作業手冊內容包含普查各項作業規定與實例，內容相當豐富完整，惟攜帶或應用上較為不便，故本次普查特將普查重點內容、訪查標準作業程序等，彙編成普查重點手冊，俾利調查人員應用，以提升實地訪查技巧。

五、精進講習訓練方式：為齊一講師授課內容及提供調查人員自我學習應用，統一製作講習簡報，並將講習時間由半天延長為1天，說明普查概要、名冊判定、各業別填表內容及範例講解等，俾利調查人員掌握訪查重點，提升講習訓練成效。

六、調整普查實施期間：考量99年人口及住宅普查實施期程（99年12月26日至100年1月22日）、普查人力調配因素及避免本普查時期過於落後資料標準時期，故本次普查訂於100年4月至6月辦理實地訪查工作。

七、提升普查資訊應用：賡續編製普查報告書（含縣市別）、電子資料光碟，並上載本處網站提供應用。另透過結合地理資訊系統（GIS）編製地圖集及建置縣市鄉鎮查詢系統等多元提供管道，以增廣普查資訊應用。