99年農林漁牧業普查

各級普查人員會議及訓練作業

一、法令依據：行政院主計處（以下簡稱本處）依據「99年農林漁牧業普查（以下簡稱本普查）實施計畫」第28、29點之規定訂定本訓練作業。

二、會議及訓練目的：為使各級普查人員了解本普查之意義與重要性，熟悉普查工作內容、填表須知等，並統一調查步驟與調查項目之認定標準，以期順利執行普查任務，提高普查工作之正確性。

三、會議及訓練種類：共分為下列5種（不含各級普查組織召開之工作會報），由本處統一規劃，並由本處與各級普查組織按作業進程分期實施。

(一)普查業務研討會。

(二)普查行政作業管理系統研習會。

(三)地方幹部人員研討會。

(四)講師及督導員研習會。

(五)普查勤前會議。

四、普查業務研討會：由本處主辦。

(一)時間：100年1月至2月間，計1梯次，會期半天。

(二)地點：臺北市。

(三)主持人：行政院主計長。

(四)參加人員：約110人，包括下列人員：

1.各直轄市、縣（市）政府農業相關單位主管、主計處處長及副處長（主計室主任及副主任（專員））。

2.各專案調查辦理機關統計主管人員。

3.本處指定人員。

(五)研討會議程：

| 時 間 | 9:00 ∣ 9:30 | 9:30 ∣ 9:45 | 9:45 ∣ 10:00 | 10:00 ∣ 10:20 | 10:20 ∣ 10:40 | 10:40 ∣ 11:00 | 11:00 ∣ 11:50 | 11:50 ∣ 12:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 課 程 | 報到 | 主席 致詞 | 來賓 致詞 | 歷次普查回顧與展望 | 普查業務說明 | 休息 | 普查應 配合事項 | 綜合討論 (詳見題綱) |

(六)研討題綱：如何加強事前各項準備工作，順利推行普查業務，達成預期目標。

(七)行政配合項目：本處應辦理事項：

1.開會通知、場地洽定、會場佈置、代訂餐點及其他研討會準備事宜。

2.參加人員差旅費及有關經費之支付與核銷事宜。

3.其他有關事務工作。

五、普查行政作業管理系統研習會：分別由本處及各直轄市、縣（市）政府舉辦。

(一)本處辦理部分：

1.時間：99年11月間，計2班次，會期1天。

2.地點：臺北市。

3.主持人：本處第4局局長。

4.參加人員：約80人，包括下列人員：

(1)各直轄市、縣（市）政府主計處(室)指派2人。

(2)本處指定人員。

(二)各直轄市、縣（市）政府辦理部分：

1.時間：100年3月1日前，計22~25班次，會期1天。

2.地點：由各直轄市、縣（市）政府選定適當地點。

3.主持人：各該直轄市、縣（市）政府主計處處長（主計室主任）。

4.參加人員：約400人，包括下列人員：

(1)各普查所主辦人員1人。

(2)直轄市、縣（市）政府指定人員。

(三)研習課程：

| 時 間 | 8:40 ∣ 9:00 | 9:00 ∣ 9:10 | 9:10 ∣ 10:00 | 10:10 ∣ 11:00 | 11:10 ∣ 12:00 | 13:30 ∣ 14:20 | 14:30 ∣ 16:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 課 程 | 報 到 | 主持人 致詞 | 系統簡介及環境設定 | 前置作業、普查區劃分作業 | 經費報支作業 | 考核 作業 | 實作 練習 |

(四)行政配合項目：

1.本處及各直轄市、縣（市）政府辦理事項：

(1)作業手冊與訓練教材之統一編製及分發（本處辦理事項）。

(2)作業手冊之分發（各直轄市、縣（市）政府辦理事項）。

(3)受訓人員之遴選（各直轄市、縣（市）政府辦理事項）。

(4)研習班次、訓練課程及研習日程編排等之規劃。

(5)開會通知、場地洽定、會場佈置、訓練器材之準備及代訂餐點等事宜。

(6)參加人員差旅費及訓練有關經費之支付與核銷事宜。

(7)其他有關訓練事務工作。

2.各鄉（鎮、市、區）公所辦理事項：受訓人員之遴選。

六、地方幹部人員研討會：分別由各普查處主辦。

(一)時間：100年3月中上旬，計1梯次，會期半天。

(二)地點：由各普查處選定適當地點。

(三)主持人：普查處處長。

(四)參加人員：約1,200 人，包括下列人員：

1.各直轄市、縣（市）普查處行政人員。

2.各鄉（鎮、市、區）普查所總幹事及主辦普查業務人員1人。

3.其他指定人員

(五)研討會議程：

| 時 間 | 9:00 ∣ 9:30 | 9:30 ∣ 9:50 | 9:50 ∣ 10:20 | 10:20 ∣ 10:30 | 10:30 ∣ 11:10 | 11:10 ∣ 12:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 議 程 | 報到 | 主席 致詞 (處長) | 普查業務 說明 (農業相關 單位主管) | 休息 | 各項作業 規定及 應配合事項 (普查處 總幹事) | 綜合研討 （詳見題綱） （副處長） |

(六)研討題綱：

1.如何加強事前協調、分工、準備及人員遴訓作業，順利推動普查工作。

2.如何加強普查對象判定及實地訪查工作，確實掌握普查對象與提升普查資料確度。

3.如何切實執行各項普查作業，圓滿達成普查任務。

(七)行政配合項目：

1.普查處應辦理事項：

(1)研討會日程、地點、參加人員之編排。

(2)開會通知、場地洽定、會場佈置、代訂餐點等事宜。

(3)參加人員差旅費及有關經費之支付與核銷事宜。

(4)其他有關事務工作。

(5)研討會後，總幹事應立即召集所屬幹事等行政人員辦理第1次「普查工作會報」，研習普查各階段應辦理事項及作業方法。

2.普查所應辦理事項：研討會後，總幹事應立即召集所屬幹事等行政人員辦理第1次「普查工作會報」，研習普查各階段應辦理事項及作業方法。

七、講師及督導員研習會：由本處主辦。

(一)時間：100年3月中上旬，計1班次，會期2天。

(二)地點：臺北市。

(三)主持人：本處第4局局長。

(四)參加人員：約120人，包括下列人員：

1.普查勤前會議之講師。

2.各直轄（市）、縣（市）督導員。

3.本處指定人員。

(五)研習課程：

| 時 間 | 上 午 | 下 午 |
| --- | --- | --- |
|  | 9:30 ∣ 10:00 | 10:00 ∣ 10:10 | 10:10 ∣ 10:50 | 11:00 ∣ 12:00 | 14:00 ∣ 15:20 | 15:40 ∣ 16:30 |
| 第 1 天 | 報到 | 主席 致詞 | 普查概要 及各項 作業規定 | 普查對象標準與判定作業 | 普查表填表須知、審核方法與範例解說 |
|  |  |  |  |  | 農牧戶、農牧場 |
| 時 間 | 9:30 ∣ 10:00 | 10:10 ∣ 11:00 | 11:10 ∣ 12:00 | 14:00 ∣ 15:20 | 15:40 ∣ 16:30 |
| 第 2 天 | 普查表填表須知、審核方法 與範例解說 | 普查重點手冊說明及實作練習 | 簡報軟體說明 及綜合討論 |
|  | 農事及畜牧服務業 | 林業 | 漁業 |  |  |

(六)行政配合項目：

1.本處辦理事項：

(1)督導員及普查勤前會議講師之聘派（於100年2月底前完成）。

(2)作業手冊與訓練教材之統一編製及分發。

(3)研習班次、訓練課程及研習日程編排等之規劃。

(4)開會通知、訓練場所洽定、會場佈置、訓練器材之準備及代訂餐點等事宜。

(5)參加人員差旅費及訓練有關經費之支付與核銷事宜。

(6)其他有關訓練事務工作。

2.普查處應辦理事項：普查勤前會議講師之遴選，並於100年2月10日前報本處聘派。

八、普查勤前會議：分別由各直轄市、縣（市）普查處會同所屬鄉（鎮、市、區）普查所主辦。

(一)時間：100年3下旬至4月上旬，計約220班次，會期1天。

(二)地點：由普查處會同所屬各鄉（鎮、市、區）普查所，視調查人員配置情形，選定適當地點（鄰近鄉（鎮、市、區）可合併辦理）。

(三)主持人：普查處執行委員或由普查處長指派人員主持。

(四)參加人員：包括普查員、指導員、審核員、普查行政工作人員與其他指定人員，約10,000人，每班次約50人。

(五)普查勤前會議課程：

|  | 上午 | 下午 |
| --- | --- | --- |
| 上午班 | 8:40 ∣ 9:00 | 9:00 ∣ 9:10 | 9:10 ∣ 9:50 | 9:50 ∣ 10:20 | 10:30 ∣ 12:00 | 13:30 ∣ 14:30 | 14:40 ∣ 16:00 | 16:00 ∣ 16:30 |
| 課程 | 報到 | 主席 致詞 | 普查概要 及各項 作業規定 | 普查對象標準與判定作業 | 各業普查表填表 須知、審核方法 與範例解說 | 普查重點手冊說明及實作 練習 | 綜合 討論 |
|  |  |  |  |  | 農牧戶、 農牧場 | 農事及畜牧 服務業、林業 、漁業 |  |  |

(六)行政配合項目：

1.普查處應辦理事項：

(1)勤前會議班次、日程、參加人員及講師之編排。

(2)開會通知、場所洽定、會場佈置、訓練器材準備及代訂餐點等事宜。

(3)作業手冊及訓練教材之分發。

(4)訓練經費之核發（講師鐘點費及其差旅費由本處核發除外）。

(5)其他有關訓練事務工作。

2.普查所應辦理事項：配合普查處協助辦理開會通知、場所洽定、會場佈置、訓練器材準備及代訂餐點等事宜，以及其他有關訓練事務工作。

九、參加訓練：凡規定參加訓練人員，應依照通知時間與地點準時參加訓練。普查員、指導員與審核員未參加訓練者，不得擔任普查工作。

十、訓練方式：為提高訓練實際效果，普查勤前會議以口授配合簡報軟體播放方式進行，各作業方法解說後，應舉行綜合討論，如遇無法當場解答之疑難問題，應即彙送本處統一解釋。

十一、專案調查之訓練：各專案調查辦理機關工作人員之訓練，以就近參加所在縣（市）普查處舉辦之普查勤前會議為原則，但得由各專案調查辦理機關自行舉辦勤前會議。

十二、訓練經費：本訓練所需經費，由本處相關經費支應。