# 陸、普查區劃分及調查人員配置作業方法

一、法令依據：行政院主計總處（以下簡稱總處）依據「一百零九年農林漁牧業普查（以下簡稱本普查）方案」第11點及本普查實施計畫第22、24點訂定本作業方法。

二、劃分及配置目的：確定調查責任區範圍、配置各級調查人員，避免普查對象重複或遺漏，提高資料確度。

三、劃分範圍：各直轄市、縣（市）。

四、主辦單位：由各直轄市、縣（市）政府負責，會同所屬鄉（鎮、市、區）公所辦理。

五、劃分及配置原則：以普查區不得跨越鄉（鎮、市、區）界情形下，考量街道門牌順序及普查家數分布狀況，進行普查區及指導區劃分，並配置各級調查人員及其工作範圍。

六、劃分及配置要領

(一)普查區：依據「村（里）普查家數統計表」（附件1），以村（里）為單位，按「村（里）街道範圍一覽表」（附件2）所列門牌順序，每120家劃分1個普查區（配置1位普查員）為原則，必要時得酌予增減，最多不得超過250家；普查家數較少之村（里），得與鄰近村（里）合併為1個普查區。

(二)指導區：以鄉（鎮、市、區）為單位，將毗鄰之10至12個普查區劃分為1個指導區，配置1位指導員；普查家數較少之鄉（鎮、市、區），得與鄰近鄉（鎮、市、區）合併為1個指導區。

七、作業方式

(一)點收相關劃分表件:總處於110年1月14日前，提供「村(里)普查家數統計表」及「村(里)街道範圍一覽表」；直轄市、縣（市）主計處於點收後，轉發至各鄉（鎮、市、區）公所，作為普查區劃分及調查人員配置依據。

(二)檢核及修正「村（里）普查家數統計表」：若資料有誤，請逕修正於紙本。

1.原有村（里）名稱改變者，請於「備註」欄註明更正，村（里）編號不變。

2.原有村（里）已被合併者，逕予刪除，並請於「備註」欄註明併入之村（里）名稱，其原編村（里）編號作為空號，不予遞補。

3.如有村（里）被遺漏或因行政區域調整而新增（分割）村（里）者，請於空白欄新增補列，該村（里）編號則依所屬鄉（鎮、市、區）最大村（里）編號接續編列。

4.原村（里）因分割、合併等因素異動時，請於「備註」欄上說明，其村（里）編號、普查家數、普查預估表數等資料則無須修正。

(三)檢核及修正「村（里）街道範圍一覽表」：若街道資料有誤請修正於紙本，並利用「109年農林漁牧業普查行政作業管理系統」（以下簡稱行政作業管理系統）完成修正作業。

1.若原村（里）改變名稱，請直接修正左上角之村（里）名稱。

2.街道範圍與最新情況不符時，如因行政區域調整或街道調整而變更村（里）或街道名稱，應於「異動編修」處就變更之欄位作更正。

3.若原有街道已不存在，應於「街道不存在」欄註記「(」，並於「備註」欄說明原因。

4.若街道門牌有遺漏，應於空白列予以增補，街道序號、普查家數與普查預估表數無須填寫。

5.紙本資料修正作業完竣時，請利用行政作業管理系統「劃分配置作業」之次功能「村里街道範圍修正」，完成街道資料修正，俾利後續普查區劃分作業應用。

(四)劃分普查區：參考修正後之「村(里)普查家數統計表」及「村(里)街道範圍一覽表」，依據普查區劃分要領，利用行政作業管理系統進行劃分作業如下：

1.點選「劃分配置作業」之次功能「普查區劃分」，利用村（里）、鄰或街道序號之功能鍵，進行普查區劃分批次作業；普查區編號由系統自動產生，每一鄉（鎮、市、區）從01號連續編起。

2.配置完成後，按每一鄉（鎮、市、區）點選「列印普查區劃分清冊」（附件3）功能，可產製「普查區劃分清冊」。

3.劃分作業完竣時，請於110年2月9日前將「普查區劃分清冊」檔以電子郵件方式寄送總處；另將修正後之「村（里）普查家數統計表」及「村（里）街道範圍一覽表」紙本資料郵寄回總處，俟總處整理完畢後，提供更新之「普查區街道範圍一覽表」電子檔供訪查應用。

(五)配置調查人員

1.請於行政作業管理系統點選「劃分配置作業」之次功能「指導區劃分與人員配置」，依據普查區劃分結果，妥為配置普查員、指導員及審核員，俟完成配置後，指導區編號即由系統自動產生，每一縣市從01號連續編起。

2.每一鄉（鎮、市、區）完成配置後，點選「列印調查人員名冊及工作分配表」，並於110年4月6日前報送總處。

(六)建立普查員認證管道：請於行政作業管理系統按每一鄉（鎮、市、區）點選「列印普查員認證表」，並於110年4月30日前分送各鄉（鎮、市、區）公所及村（里）長辦公室，以便受訪單位查詢。

八、作業期程摘要表

| 工作期間 | 辦 理 事 項 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 110.01.14 | 直轄市、縣（市）主計處轉發各鄉（鎮、市、區）公所相關普查區劃分表件。 |  |
| 110.01.15~110.02.09 | 1.依實際狀況修正「村（里）普查家數統計表」與「村（里）街道範圍一覽表」。 2.直轄市、縣（市）主計處會同各鄉（鎮、市、區）公所劃分普查區。 3.完成普查區劃分後，產製「普查區劃分清冊」檔以電子郵件方式寄送總處。 4.修正後之「村（里）普查家數統計表」、「村（里）街道範圍一覽表」紙本資料郵寄至總處。 |  |
| 110.02.17~110.04.06 | 1.依普查區劃分結果，配置普查員、指導員及審核員。 2.按鄉（鎮、市、區）列印「調查人員名冊及工作分配表」報送總處。 | 指導員按調查人員名冊及工作分配表發送表件。 |
| 110.04.12~110.04.30 | 普查處督導普查所辦理普查勤前會議；按鄉（鎮、市、區）列印「普查員認證表」，並分送各有關單位應用。 |  |
| 110.05.01~110.06.30 | 展開普查實地訪查作業。 |  |

附件1

109年農林漁牧業普查

村（里）普查家數統計表

| 縣（市） | 鄉（鎮市區） |  | 鄉鎮市區代號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桃園市 | 八德區 |  | 6808 |

共  3  頁，第  3  頁

| 村(里) 名稱 | 村(里) 編號 | 普查 家數 | 普查預估表數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小 計 | 農牧業 | 農事及畜牧服務業 | 林業 | 漁業 |  |
| 廣隆里 | 008 | 11 | 15 | 11 |  |  | 4 | 併入霄裡里 |
| 竹園里 | 009 | 49 | 66 | 36 |  |  | 30 |  |
| 霄裡里 | 010 | 234 | 240 | 231 |  | 7 | 2 |  |
| 茄苳里 | 011 | 270 | 272 | 270 |  | 2 |  | 分割為茄苳里及永豐里 ，及部分併入高明里 |
| 高明里 | 012 | 30 | 31 | 30 |  | 1 |  |  |
| 白鷺里 | 013 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |
| 大湳里 | 014 | 173 | 178 | 169 |  | 9 |  |  |
| ： |  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瑞新里 | 040 | 0 | 0 |  |  |  |  | 更名為瑞興里 |
| 大愛里 | 041 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 大宏里 | 042 | 33 | 34 | 33 |  |  | 1 |  |
| 大漢里 | 043 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |
| 廣德里 | 044 | 30 | 30 | 20 |  | 10 |  |  |
| 龍友里 | 045 | 10 | 11 | 5 |  | 6 |  |  |
| 陸光里 | 046 | 50 | 51 | 50 |  | 1 |  |  |
| 永豐里 | 047 |  |  |  |  |  |  | 由茄苳里分割增設 |
| 大順里 | 048 |  |  |  |  |  |  | 由大華里分割增設 |

註：1.本表供縣市主計處或鄉（鎮、市、區）公所於普查區劃分時應用，紙本有修正部分請寄送行政院主計總處，俾利普查名冊整編作業。

2.普查家數係以戶（單位）初步統計，同一戶（單位）若兼有2種業別時，如農牧業同時兼營農事及畜牧服務業，則分別計入農牧業、農事及畜牧服務業之「普查預估表數」業別項下，致普查預估表數小計數大於普查家數。

109年農林漁牧業普查

村（里）街道範圍一覽表

| 縣（市） | 鄉（鎮市區） | 村（里） |  | 村（里）代號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桃園市 | 八德區 | 茄苳里 |  | 6808011 | 共 2 頁，第 2 頁 |

| 鄰別 | 街道 序號 | 街道範圍 | 普查 家數 | 普查 預估 表數 | 異動編修 | 街道 不存在 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地名或街道名稱 | 段 | 巷 | 弄 | 衖 | 起號 | 訖號 | 單雙號 |  |  | 村里名稱 | 街道名稱 |  |  |
| 05 | 00021 | 永豐路 |  | ２３６ |  |  | ５ | ４５之４ | 單 | 5 | 6 | 高明里 |  |  | 改編併入高明里 |
| 06 | 00022 | 永豐路 |  | ２３６ |  |  | ４７ | ５７之４ | 單 | 8 | 8 | 高明里 |  |  | 〞 |
| 06 | 00023 | 茄苳路 |  |  |  |  | ８４６ | ８５２ | 雙 | 30 | 30 |  | 聯明一街 |  |  |
| 07 | 00024 | 永豐路 |  | ２２６ |  |  | ２７ | ３９之４ | 單 | 15 | 16 |  |  |  |  |
| 08 | 00025 | 永豐路 |  | ２２６ |  |  | ４１ | ５７之１ | 單 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 09 | 00026 | 茄苳路 |  | ８３５ |  |  | ８之１ | ２０之１ | 雙 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 09 | 00027 | 茄苳路 |  | ８８９ |  |  | ５ | ６７ | 單 | 1 | 2 |  |  | ˇ | 無此路名 |
| 10 | 00028 | 永豐路 |  |  |  |  | １５５ | ２３１ | 單 | 4 | 4 | 永豐里 |  |  | 村里整編異動 |
| 11 | 00029 | 永豐路 |  | ２１６ |  |  | １１ | ３３之１ | 單 | 10 | 10 | 永豐里 |  |  | 〞 |
| 11 | 00030 | 永豐路 |  | ２１６ |  |  | ２０ | ３２ | 雙 | 5 | 5 | 永豐里 |  |  | 〞 |
| 12 | 00031 | 聯明一街 |  |  |  |  | １１ | １１７ | 單 | 15 | 15 | 永豐里 |  |  | 〞 |
| 10 |  | 永豐路 |  |  |  |  | ５７４ | ５８２ | 雙 |  |  |  |  |  | 新增 |

註：1.本表供縣市主計處或鄉（鎮、市、區）公所於普查區劃分時應用，紙本有修正部分請寄送行政院主計總處，並於行政作業管理系統上完成修正作業，俾利普查名冊整編作業。

2.街道整編請於「異動編修」欄註明異動後村（里）名稱、異動後街道名稱，若原有街道已不存在請於「街道不存在」欄註記「(」。

附件3

109年農林漁牧業普查

普查區劃分清冊

| 縣（市） | 鄉（鎮市區） | 鄉鎮市區代號 |
| --- | --- | --- |
| 桃園市 | 八德區 | 6808 |

共 3 頁，第 3 頁

| 村里 代號 | 村里 名稱 | 普查區編號 | 鄰別 | 街道序號範圍 | 普查 家數 | 普查預估 表數 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6808011 | 茄苳里 | 26 | 001 | 00001,00002,00003, 00004 | 30 | 30 |  |
| 6808011 | 茄苳里 | 26 | 002 | 00005,00006,00007, 00008,00009 | 30 | 32 |  |
| 6808011 | 茄苳里 | 26 | 007 | 00023 | 30 | 30 |  |
| 6808011 | 茄苳里 | 26 | 008 | 00024 | 15 | 16 |  |
| 6808011 | 茄苳里 | 26 | 009 | 00025 | 0 | 0 |  |
| 6808011 | 茄苳里 | 26 | 010 | 00026,00027 | 3 | 4 |  |
| 6808011 | 茄苳里 | 27 | 003 | 00010,00011,00012, 00013,00014 | 5 | 6 |  |
| 6808011 | 茄苳里 | 27 | 011 | 00028 | 4 | 4 |  |
| 6808011 | 茄苳里 | 27 | 012 | 00029 | 10 | 10 |  |
|  | ： ： |  |  | ： ： |  |  |  |
| 6808040 | 瑞興里 | 29 | 001 | 00001,00002 | 0 | 0 |  |
|  | ： ： |  |  | ： ： |  |  |  |
| 6808046 | 陸光里 | 30 | 010 | 00020,00021,00022, 00023,00024 | 10 | 11 |  |
| 6808046 | 陸光里 | 30 | 010 | 00025,00026,00027, 00028,00029 | 10 | 12 |  |

註：普查區劃分清冊按每一鄉（鎮、市、區）分別編列。

# Text boxes

42

附件2